## Sheet1
 | time axis 2018-10-07 to 2018-11-25
UML documentation | bar: 2018-10-10; 2018-10-20
Backlogs | bar: 2018-10-14; 2018-10-20
Game Engine Selection | bar: 2018-10-07
Game Engine Setup/Experimentation | bar: 2018-10-12
File: actor.py | bar: 2018-10-16
File: shot.py | bar: 2018-10-17
File: player.py | bar: 2018-10-17
File: enemy.py | bar: 2018-10-17
File: constants.py
File: game.py | bar: 2018-10-18
File: main.py | bar: 2018-10-19
Debugging | bar: 2018-10-19
Project Write-Up | bar: 2018-10-21
Project Planning
Resolve Prototype Bugs
Add Start Menu
Add Enemy Groups
Add Explosions
Add Lives
Add Sound Effects
Add Enemy Shooting
Debugging
Write Code Tests
Project Write-Up